## note_soumission_
Construction en 2010-2011 Code applicable : CNB 2005
Bâtiment d’habitation de 8 étages plus 1 étage de stationnement en sous-sol
Bâtiment de 210 unités divisé en deux sections, syndicat de copropriété (143 unités) et OMHM (67 unités)
Au plan A000 Tableau des différents types d'unités je compte 188 unités et 46 types différents
Bâtiment giclé
Revêtement extérieur métallique et en maçonnerie
Structure de béton et d’acier
Ventilation de prix demandée comme suit:
Portes et fenêtres
Finition intérieure, gypse, retombées…
Revêtement de brique
Revêtement d'aluminium
La maçonnerie en 3 options, (1- brique neuve, 2- Enlever et nettoyer en totalité, 3-Enlever et nettoyer partiellement).
Et j'ajoute
Plancher
Décontamination fongique
Cloison temporaire avec une porte de sortie pour les habitants (feu)
à compter séparément selon A000 art. 1.3
Les stationnements
l'enplacement de l'entreposage
Les restrictions
Les protections
le matériel roulant
les toilette
la réception des matériaux
l'échafaudage
seron à discuter avec le client
Prévoir un budget pour des nouveaux panneaux métalliques selon A000 note spécifique art. 5.2
selon A000 note spécifique art. 5.3 et 5.4 les moulures seront à remplacer de 30% sur l'ensemble du projet. Les probalités qu'ils soient
contaminées sont énormes, donc je compte 100% de nouvelles moulures (plinthes, cadre) et ce en bois peint.
selon A000 note spécifique art. 6. Nettoyage des unités et ragréage du terrain à compter
selon A000 note spécifique art. 8 ils demandent de vérifier l'isolation aux murs perpendiculaire au mur extérieur et installer un uréthane
s'ils ne sont pas isolés. Note MG. Je considère qu'il faut enlever toutes les gypses sur 3pl pour vérifier s'il n'as pas de moisissure et ensuite
isolé et fermer. Pour garantir notre travail cette étape doit être fait.
Vérification des plans de l'existant:
Il y a des obtacles (armoire de cuisine, îlot, garde-robe) dans certaines unités, très peu mais il semblerait qu'ils n'ont pas d'incidence au projet. À vérifier pendant l'estimation.
Prendre le prix ACQ pour la M-O
nous avons visité 35 unités
Nous avons aussi identifié les emplacements où il y a eu des réparations avant notre visite. Tous ces emplacements sont identifiés en élévations dans l’annexe 01.
nous avons organisé les problèmes et les vices de construction en 8 chapitres
Membranes o Fenêtres et portes-patio o Pont thermique o Résistance thermique o Montants d’acier visibles à travers le gypse o Températures ambiantes et humidités relatives o Prototype de réparation à l’unité 320 o Synthèse
Photos 02 et 03 – Unités 612 et 704 : (moisissure aux plafond et plancher)
Exemple de dommage dans les coins des plafonds. Nous avons identifié plus de 26 emplacements où ce type de dommage est visible dans les unités. (Voir l’annexe 01)
Photo 04 – Façade de la rue de Courcelle – Extrait de la lettre de recommandation par Genirom datée du 30 septembre 2020 – Page 3
L’emplacement de ces dommages concorde avec la problématique relevée par M. Quentin Perrier, ing. (Genirom) lors des trous d’exploration effectués en 2020-2021. Suite aux ouvertures, il mentionne que les membranes présentes sur les cornières d’acier des murs extérieurs ne sont pas correctement reliées aux coins des dalles de béton des balcons. (Encadré rouge) Il identifie également qu’il y a absence de membranes intramurales au niveau des bas de murs de maçonnerie à la jonction des balcons et que les chantepleures sont complètement obstruées par du mortier. (Voir l’annexe 02)
Dessin 01 – Extrait des plans d’Atelier Chaloub Beaulieu Architectes – Détail 6 page A-503
Au regard du détail de l’architecte, les stratégies d’étanchéité à la base du mur nous semblent adéquates. (Solin membrané, chantepleure et différence de niveau entre la dalle de béton du balcon et celle du plancher)
À notre connaissance sur l’ensemble des ouvertures effectuées par M. Quentin Perrier, ing. (Genirom) il n’y avait aucune membrane intramurale. Nous présumons donc qu’il n’y en a pas non plus ailleurs.
Autre problématique relevée par M. Quentin Perrier, ing. (Genirum) les membranes ne sont pas raccordées correctement entre les cornières d’acier et les dalles de béton des balcons. (Voir photo 04 et l’annexe 02, page 03)
Nous avons réalisé un test d’eau à la jonction de la dalle de béton du balcon de l’unité #702 et du plafond de l’unité #612, où des dommages/moisissures sont visibles au plafond. Le but était de vérifier si les traces de moisissures sont occasionnées par des infiltrations d’eau. Nous n’avons constaté aucune trace d’infiltration d’eau. Il est probable que malgré les déficiences au niveau des membranes intramurales, les traces de moisissure retrouvées au plafond sont dues à des problèmes de condensation plutôt qu’à des infiltrations d’eau. (Voir l’annexe 03)
Notons que la mauvaise mise en place des membranes n’implique que le risque d’infiltration d’eau, mais n’a aucun impact sur les problèmes de condensation qui peuvent également expliquer ces traces de moisissures.
Photo 05 – Unité 713 : Exemple de dommage au niveau des seuils de fenêtres causé par la condensation. Nous avons identifié plus de 46 emplacements où des dommages au niveau des seuils de fenêtres sont visibles dans les unités. (Répertoriés dans l’annexe 01)
Dessin 03 – Unité #612 - Détail de la composition, telle que relevée sur place du mur extérieur de l’unité #612 : Nous pouvons voir que la fenêtre est installée à l’extrémité extérieure du plan de l’isolant du mur. C’est à cet emplacement que le risque de condensation est le plus élevé, car plus la fenêtre est située vers l’extérieur du mur, plus elle est froide, plus il y a un risque de condensation. La bonne pratique serait de l’aligner au centre du plan de l’isolation du mur. (Pointillé orange)
Dessin 04 – Extrait des plans d’Atelier Chaloub Beaulieu Architectes – Détail 20 page A-510 : Dans les plans de l’architecte, les fenêtres ne sont même pas dans le plan d’isolation du mur, elles sont situées trop à l’extérieur.
Nous ne pouvons donc pas savoir si elles sont conformes aux normes applicables et si elles ont été testées pour la côte « I » soit la résistance à la condensation. Les fenêtres font peut-être partie de la problématique d’ensemble.
Photo 06 et dessin 05 – Unité 320 : Le tel que construit diffère des plans puisqu’au pourtour des ouvertures effectuées, il y a environ 3-4 pouces de laine de roche en place (Flèche rouge) tandis que les plans de l’architecte montrent de l’isolant d’uréthane giclé. En arrière de la laine de roche, la membrane en place n’est pas assez longue, il y a un espace entre l’uréthane giclé (en bleu) qui sert de pare-air intempérie et la membrane (pointillé bleu) qui se connecte aux cadres des fenêtres et des portes. Cet espace crée une interruption du plan pare-air intempéries (flèche orange) ce qui cause un risque d’infiltration d’eau. Il y a également un risque d’infiltration d’air qui refroidi le mur créant un risque de condensation. L’uréthane giclé aurait dû chevaucher la membrane en place qui se raccorde aux cadres des fenêtres / portes-patio, ce qui n’est pas le cas dans le tel que construit (Flèche jaune). Nous n’avons aucun document de chantier en notre possession sur les raisons de ce changement.
Photos 07 et 08 – Unités 320 et 808 : Exemple de dommage / moisissures au niveau des plafonds situés au-dessus des portes-patio. Nous avons identifié plus de 14 emplacements où des dommages au niveau des plafonds sont visibles dans les unités. (Répertoriés dans l’annexe 01)
Dessin 06 – Extrait des plans d’Atelier Chaloub Beaulieu Architectes – Détail 14 page A-500 : L’architecte n’a pas prévu d’isolant pour couper le pont thermique créé par la dalle de béton du balcon. Le pont thermique conduit la chaleur à s’évacuer par la dalle de béton. Cette dalle refroidie crée un risque de condensation et la condensation mène à des problèmes de moisissures. Cela pourrait expliquer la moisissure retrouvée au plafond de plusieurs unités sous les dalles de béton des balcons.
En 2005 le code national du bâtiment exigeait de couper les ponts thermiques et de réduire au minimum la formation de condensation du côté chaud, ce qui n’a pas été fait, ni à la conception ni à l’exécution. tout composant ou ensemble de construction qui doit être intentionnellement soumis à des écarts de température doit comporter des matériaux qui s’opposent au transfert de chaleur ou des moyens pour dissiper la chaleur transférée conformément aux autres exigences de la présente sous-section. »
À titre de référence le nouveau code CCQ 2015 exige l’application d’isolant sur un minimum de 4’-0" à partir de la face extérieure du mur extérieur.
L’article 11.2.3.3) du CCQ 2015, stipule que ; (Voir l’annexe 05) « Lorsque le mur entre deux espaces chauffés crée un pont thermique, il doit être recouvert de matériaux isolants offrant une résistance thermique d’au moins 2.20 Rsi (=Rimp ± 12) de chaque côté du mur sur une distance minimale de 1.2m (± 4 pieds) à partir de la face extérieure du mur extérieur. »
Dessin 07 - Extrait des plans d’Atelier Chaloub Beaulieu Architectes – Page A103 : En rouge, la localisation des matériaux isolants qui auraient dû être appliqués aux plafonds pour couper le pont thermique.
La présence de moisissure au plafond de plusieurs unités est probablement due à un problème de condensation favorisé par les ponts thermiques des dalles de béton des balcons et/ou des faiblesses dans l’isolant vis-à-vis des dalles de béton.
Dessin 08 – Détail selon les plans d’archives d’atelier c.b. architectes – Détail 14/A500 : Nous avons mis en lumière dans le chapitre précédent les problèmes de pont thermique. (Flèche rouge) Nous allons traiter ici de la performance thermique des murs extérieurs. (Encadrés jaunes) En nous fiant aux 2 trous d’exploration effectués, le tel que construit semble correspondre au plan. L’isolation prévue dans le mur extérieur par l’architecte est trop faible. (Voir dessins 09 et 10)
Photos 09 et 10 – Unité 304 : Dans cette unité, nous pouvons apercevoir les montants d’acier du mur extérieur à travers le gypse. Cela est probablement dû à une faiblesse dans la résistance thermique du mur extérieur, vis-à-vis les montants métalliques qui forment des ponts thermiques.
Les zones les plus froides sont plus susceptibles de condenser donc d’être plus humides. Cela favorise l’impression des traces de polluant intérieur. (Fumé de cigarette, cuisson, poussière…) Aussi vu à l’unité 320.
Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons prélevés le 25 août 2021 au 680, rue de Courcelles Montréal, Québec, indiquent la présence de matériaux contaminés ainsi qu’une contamination de l’air dans le condo 501. Le développement de croissance fongique est associé aux infiltrations rapportées dans le bâtiment, mais pourrait possiblement être dû à l’humidité relative ambiante favorisant la condensation sur les surfaces. Dans le condo 604, les surfaces avaient une apparence saine et il n’y avait pas de contamination de l’air, mais des signes d’infiltrations ont aussi été remarqués aux fenêtres.
Benjel demande aussi un nettoyage du système de climatisation-ventilation et de l’échangeur d’air. Une expertise en mécanique/ventilation est à venir pour traiter de l’hypothèse d’un problème de ventilation et de mécanique. Car, il n’est pas exclu qu’un problème de mécanique et de ventilation contribue au problème de condensation au niveau des fenêtres.
Entre le 24 février 2024 à 12h et le 26 février 2024 à 12h, nous avons installé une sonde à l’intérieur de l’unité 320 et relevé les températures ambiantes et l’humidité relative. La température ambiante médiane est de 22.5°C et l’humidité relative médiane est de 47.7%. C’est trop humide pour la saison.
Au pire moment, le 24 février entre 12h et 13h, il faisait 23°C (A) avec une humidité relative de 53.3% (A). Avec ce taux d’humidité, une surface à 13°C ou moins condensera. (le point de rosée (B))
Au pourtour d’une ouverture, il est courant que les températures soient bien plus basses en hiver que la température intérieure du logement (Voir photo 11), c’est encore pire pour une fenêtre
Photo thermique prise à 9h le matin au niveau du plafond du logement (dalle de béton) au-dessus d’une porte-patio.
La température est de 12.3°C au plafond. (Flèches jaunes) On voit également sur la photo que les températures les plus froides sont de 9.3°C au meneau de cette porte-patio. C’est à ces endroits que le risque de condensation est le plus élevé.
Dessins 12 – Extrait des plans d’architecture C.B. Architectes – Pag A103 – Plan du 3e étage – Unité #320 : Cette unité démontre des problèmes de moisissure/condensation au niveau du plafond. La zone identifiée en rouge est la zone de travaux que nous avons réalisée comme prototype de réparation avec l’entrepreneur de MRC Construction.
à faire:
• Remplacé la porte-patio et les fenêtres existantes par des conformes à la norme CAN/CSA-A440 (NAFS) • Installé des barres-Z, 3", avec bris thermiques au plafond • Isolé le plafond de l’unité sur un minimum de 4 pieds à partir de la face extérieure du mur extérieur sur une épaisseur minimale de 2-1/2 po (Polyuréthane giclé, densité moyenne de type 2 (5.769 R/pouce)) • Installé un gypse 5/8" FC au plafond
Photo 12 – Salon – Ouv. #01 – Unité 320 : Lors de la démolition, nous constatons que le pare-vapeur n’est pas scellé, il aurait dû être connecté au béton avant la pose du revêtement de plancher. Les ouvriers devraient le faire sans que les plans ne le spécifient.
L’article 5.5.1.2. du CNB 2005, stipule que le pare-vapeur doit réduire au minimum le transfert d’humidité et pour ce faire le pare-vapeur doit être connecté correctement. (Voir annexe 09)
Photo 13 – Bureau – Trou d’exploration 02 : Nous avons également constaté la présence d’un mastic d’étanchéité qui a été appliqué afin de relier le pare-vapeur au cadre de la fenêtre. C’est une bonne chose, mais le mastic est discontinu ce qui annule la bonne intention. Ici aussi, le pare-vapeur doit réduire au minimum le transfert d’humidité et pour ce faire le pare-vapeur doit être parfaitement scellé au cadre de la fenêtre.
Résumé
1. Il y a des dommages et des traces de moisissures dans les coins des plafonds, dans le haut des portes patio et au seuil des fenêtres. 2. Le tel que construit diffère des plans au pourtour des ouvertures, il y a environ 3-4 pouces de laine de roche en place tandis qu’aux plans c’est de l’uréthane giclé. Ce changement engendre une interruption du plan pare-air. 3. Les membranes pare-air et pare-vapeur ne sont pas correctement reliées aux cadres de la fenêtre. Le mastic d’étanchéité est discontinu. Le pare-vapeur du mur extérieur n’est pas scellé au plancher. 4. Les fenêtres sont trop à l’extérieur du plan de l’isolant du mur. 5. Il y a un pont thermique entre la dalle de béton des balcons et la dalle des unités qui n’a pas été pris en compte par l’architecte concepteur. 6. La résistance thermique requise par le code n’a pas été prise en compte ni par l’architecte d’origine ni par l’entrepreneur. Il manque d’isolation au niveau des murs extérieurs. 7. Nous pouvons apercevoir les montants d’acier à travers le gypse. Cela est dû à une faiblesse dans la résistance thermique du mur extérieur, vis-à-vis les montants métalliques qui forment des ponts thermiques. 8. Nos mesures relevées en avril 2023 indiquent un problème d’humidité trop élevé dans les logements. Des mesures seront prises de nouveau à l’hiver 2024/2025 pour confirmer cette problématique. En effet, un trop haut taux d’humidité relative est un des facteurs principaux des problèmes de condensation. 9. L’expertise concernant la qualité de l’air par Benjel montre un problème de contamination de l’air. 10. Une expertise en mécanique/ventilation est à venir, car il n’est pas exclu qu’un problème de mécanique ventilation contribue au problème de condensation 11. À ce stade, chaque ouverture et/ou constatation que nous avons faite nous montre des faiblesses dans les assemblages. Selon nous, c’est l’ensemble de ces faiblesses qui contribue aux problèmes de condensation. 12. Un prototype de réparation a été réalisé à l’unité 320. Deux sondes ont été mises en place et mesureront les températures et les humidités relatives pendant tout l’hiver 2024/2025. Un rapport complémentaire suivra.
annexe 1et 2
Photos 09 et 10 – Unité 808 : Ici, il y a des infiltrations d’eau qui peuvent provenir du mur de maçonnerie au niveau du parapet du toit et/ou du parapet lui-même (voir photos 11 et 12) et/ou encore par une exfiltration de l’air chaud et humide du logement. Afin de déterminer la ou les causes, il faudrait ouvrir la maçonnerie ainsi que le mur intérieur de l’unité.
Photos 11 et 12 – Marquise au-dessus de l’unité 808 : La présence d’évents en haut du mur du parapet peut être une cause d’infiltration d’eau. Nous recommandons d’ouvrir le parement de maçonnerie à cet endroit pour mieux comprendre la ou les raisons de l’efflorescence au niveau de la brique de l’unité 808.
Conclusion 1. Considérant qu’il y a des dommages aux coins des plafonds de plusieurs logements qui indiquent un problème d’infiltrations d’eau et/ou de condensation, ce qui concorde avec la problématique relevée par M. Quentin Perrier :
Nous recommandons de corriger la situation dès que possible. Il s’agit, en premier lieu, de retirer le revêtement en place (brique ou revêtement métallique), l’isolant d’uréthane giclé et d’installer une membrane d’étanchéité à la jonction entre les panneaux intermédiaires et les dalles de béton des balcons.
Ensuite, nous recommandons d’ouvrir la maçonnerie à chaque bas de mur des balcons pour y installer un solin métallique, une membrane et des chantepleures.
Nous recommandons d’effectuer un prototype dans une unité qui démontre des problèmes de moisissure/condensation au niveau du plafond.
Pour ce faire, il faudra ; • Remplacer la porte-patio existante par une moins haute (environ 4 pouces de moins) • Isoler le plafond de l’unité sur un minimum de 4 pieds à partir de la face extérieure du mur extérieur sur une épaisseur minimale de 2-1/2 po (Polyuréthane giclé, densité moyenne de type 2 (5.769 R/pouce)) • Installer des barres-Z, 3", avec bris thermiques • Installer un gypse 5/8" FC
Dans annexe 1 il y a une annexe 2 les plans des tests
Annexe 2 Genirom
Suite à votre demande, nous avons réalisé la surveillance des travaux de réparation réalisés par SIRAM Construction sur les façades du bâtiment situé au 680 rue de Courcelle, Montréal, QC, pendant les mois d’octobre à novembre conformément à nos plans et devis du 3 août 2021 (à l’exception des travaux de la façade Saint-Jacques qui n’ont pas été réalisés). Nos visites de chantier nous ont permis de déterminer que les travaux qui réalisés sont conformes aux normes réglementaires en vigueur.
Ces inspections de chantier nous ont permis de vérifier certains points de la construction des façades du bâtiment. Ainsi, nous avons constaté à chacune des ouvertures réalisées que :
 les fenêtres sont adéquatement protégées contre les infiltrations d’eau,  les linteaux libres et structuraux sont correctement protégés par une membrane,  les membranes ne se prolongent pas suffisamment sous la maçonnerie au niveau des dalles des balcons ce qui engendre leur décollement (défaut corrigé par l’entrepreneur là où il est intervenu),  la pente de certains balcons est inversé et oriente l’eau vers les ports patio.
En conséquence, nous estimons que les importants problèmes de moisissures rencontrés par les copropriétaires sont principalement dû à une ventilation insuffisante, et que les infiltrations d’eau depuis l’extérieur sont relativement minimes.
Rapport de visite 2 (annexe 3)
Unité #612 : Nous avons réalisé un test d’eau à la jonction de la dalle de béton du balcon de l’unité #702 et du plafond de l’unité #612, où des dommages/moisissures sont visibles au plafond. Le but étant de vérifier si les traces de moisissures sont occasionnées par des infiltrations d’eau et/ou par de la condensation.
Photo 05 – Unité #612: Vue rapprochée du coin du plafond endommagé de la chambre de l’unité #612 après le test d’eau. Nous n’avons constaté aucune trace d’infiltration d’eau.
Photo 07 – Unité #612: Contrairement aux plans d’archives, il y a trois montants d’acier consécutifs collés au jambage de la fenêtre. Nous n’avons pas pu vérifier s’il y avait de l’isolant entre les montants d’acier consécutifs, car l’occupant de l’unité ne nous a pas autorisé à ouvrir davantage. (Voir dessin 01)
Il fallait perser le colombage en acier (commentaire MG Michel Gauthier).
essin 01 – Unité #612: Détail de la composition, telle que relevée sur place et à partir du rapport de Genirom datée du 21-10-2021, du mur extérieur de l’unité #612. Nous pouvons voir que la fenêtre est légèrement trop à l’extérieur, puisqu’elle n’est pas tout à fait dans le plan de l’isolant, ce qui pourrait contribuer aux problèmes de condensation.
Nous avons aussi effectué une ouverture exploratoire à gauche de la fenêtre de la chambre de cette même unité afin de relever la composition existante du mur extérieur et de déterminer la présence d’isolant entre les montants d’acier en place.
Unité #808 : Deux ouvertures exploratoires ont été effectuées à l’unité #808. Une pour confirmer l’assemblage du mur extérieur au jambage d’une fenêtre et une au niveau du mur de maçonnerie du balcon afin de relever la composition existante et de déterminer la ou les causes possibles de la présence d’efflorescence sur la maçonnerie.
Unité #320 : Nous avons également effectué le relevé de l’unité #320 afin de préparer les plans pour la mise en place d’un prototype de réparation d’une unité qui démontre des problèmes de moisissure/condensation au niveau du plafond.
Photo 12 – Unité #808 – Balcon de la cuisine : Il y a également des traces de condensation au niveau de la trappe de ventilation située à l’intrados du balcon de l’unité #808 (encadré rouge). Le mur de maçonnerie adjacent a également de l’efflorescence dans la partie supérieure du mur. (Flèche rouge)
Photo 13 – Marquise de l’unité #808 : Nous effectuons une ouverture exploratoire au bas du mur de maçonnerie du parapet, au-dessus du balcon de l’unité #808.
Dessin 03 – Extrait des plans d’architecture C.B. Architectes – Détail 13/A500 – Parapet / brique (Débord de dalle) : Contrairement au détail de l’architecte, la maçonnerie est devant le décroché de béton et il y a seulement ±7 rangs de maçonnerie. (Encadrés rouges) Il y a une accumulation de mortier dans la cavité derrière la maçonnerie qui empêche une bonne évacuation de l’eau derrière le parement (Ligne orange). Les lignes pointillées mauves désignent l’emplacement des chantepleures et des évents à maçonnerie. Les lignes pointillées bleues désignent l’emplacement de la membrane. La ligne jaune désigne l’emplacement du solin de couronnement métallique.
Unité 320
Pont thermique Il y a présence de moisissure au plafond de plusieurs unités qui est probablement dû à un problème de condensation favorisé par les ponts thermiques des dalles de béton des balcons et/ou des faiblesses dans l’isolant vis-à-vis des dalles de béton. À ce stade, chaque ouverture et/ou constatation que nous avons faite nous montre des faiblesses dans les assemblages, sans pour autant mettre en lumière des défauts significatifs. Ces faiblesses participent aux problèmes de condensation.
Recommendation et méthode de Benjel
7. CONCLUSIONS Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons prélevés le 25 août 2021 au 680, rue de Courcelles Montréal, Québec, indiquent la présence de matériaux contaminés ainsi qu’une contamination de l’air dans le condo 501. Le développement de croissance fongique est associé aux infiltrations rapportées dans le bâtiment, mais pourrait possiblement être dû à l’humidité relative ambiante favorisant la condensation sur les surfaces. Dans le condo 604, les surfaces avaient une apparence saine et il n’y avait pas de contamination de l’air, mais des signes d’infiltrations ont aussi été remarqués aux fenêtres.
OBJECTIF L’objectif à atteindre lors d’une décontamination de moisissures est de retirer physiquement toutes les moisissures présentes sur les surfaces intérieures. Pour ce faire, des méthodes de travail vous sont proposées dans ce protocole. Cependant, d’autres méthodes efficaces peuvent être utilisées. Nous ne recommandons pas l’utilisation de biocides, sauf dans certaines situations particulières comme, par exemple, les cas de refoulement d’égout.
Niveau I = Petites zones circonscrites (1 m2 ou moins – 10 pieds2) -
Les travaux de Niveau I peuvent être effectués par le personnel régulier d’entretien du bâtiment si ces personnes sont informées des risques inhérents aux moisissures et sur les particularités de la manipulation de matériaux contaminés. Toutefois, il est recommandé d’engager une firme spécialisée pour l’exécution des travaux de décontamination pour les niveaux II et III ou lorsque des particularités rendent le dossier plus complexe (par exemple, lorsque plus d’une zone contaminée est présente dans le bâtiment).
Note MG (Michel Gauthier) Nous faisons partie du niveau 1 dans ce projet
Niveau II = Zones circonscrites moyennes (1 à 10 m2 – 10 à 100 pieds2) - N
Niveau III = Zones importantes (supérieur 10 m2 – 100 pieds2)
Rapport de chantier 01 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 02 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 03 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 04 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 05 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 06 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 07 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 08 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 09 pour les photos des mur ouverts au 320
Rapport de chantier 10 pour les photos des mur ouverts au 320
De plus sur le même rapport photo 4 et 5, je constate que la membrane est mal installer, il y a des plis et des poches d'air, il est claire
qu'ils non pas passer le rouleau étandeur sur la membrane ou s'ils l'ont fait, ils l'ont mal fait.
Prévoir une prise électrique extérieur à chaque balcon
N.Briques beiges Modèle à déterminer Format : Utility 3-5/8" x 3-5/8" x 11-5/8"
N.Briques antracite / Endicott Manganese Ironspot Velour Format : Utility 3-5/8" x 3-5/8" x 11-5/8"
Ancrage en inox P-407- 3 pouces d’isolant (équivalant identique au BL-407): 1.90$ ch. (boite de 250 mcx) = 475.00$ la boite Triangle en inox P-400 3 pouces : 0.80$ ch. (boite de 500 cmx) = 400.00$ la boite

## note_contrat
Notes pour écrire votre soumission.
Exclus tel que demandée le nettoyage des spores dans les conduits de ventilation.
Recommendation et méthode de Benjel
Isoler et confiner la zone. L’utilisation d’une pression négative est recommandée (voir note MG) Retirer les objets de la zone pour éviter de les contaminer. Retirer le placoplâtre affecté sur la bordure des fenêtres ainsi qu’au coin arrière droit de la pièce arrière droite sur deux pieds de plus que la dernière coloration visible. Retirer la laine isolante noircie ou mouillée, si remarquée.
Les matériaux contaminés doivent être ensachés avant d’être sortis de la zone de travail. Les surfaces de bois présentant des colorations d’apparence fongique doivent être traitées de façon abrasive en utilisant simultanément une aspiration HEPA. Le bois doit retrouver une apparence saine. Les surfaces de béton présentant des colorations doivent être brossées en utilisant une solution de TSP 5% suivi d’un rinçage. Comme la surface du plafond était recouverte d’un fini rugueux, il est possible qu’un ponçage ou traitement par abrasion soit nécessaire pour éliminer la moisissure. Corriger les infiltrations actives par la maçonnerie Dépoussiérage complet en utilisant une aspiration HEPA
6.2.2
Si des colorations sont remarquées sur du contenu : Pour la décontamination du contenu, les tissus devraient être lavés ou nettoyés à sec, les meubles poreux (divan en tissus, etc.) doivent être aspirés avec un aspirateur avec filtre HEPA ou un aspirateur avec une sortie extérieure. Les meubles et articles en métal, en verre, en plastique, en bois, etc. devraient être lavés. Cependant, les matériaux poreux qui présentent des croissances de moisissures visibles doivent être jetés. Les matériaux semi-poreux qui sont visiblement endommagés par l’eau et qui ne peuvent être restaurés doivent également être remplacés. Pour des objets de valeur tels que des documents précieux ou des œuvres d’art, il est recommandé de s’adresser à un restaurateur.
Nettoyage du système climatisation-ventilation et échangeur d’air, si existants. Purification de l’air par filtration et ventilation. Élimination des poussières déposées. Nettoyage fin des surfaces (voir Annexe II). Vérification de la zone traitée : absence de taches, poussières débris, humidité, etc. Planification du contrôle avant la reconstruction. Commentaire MG (exclus selon Tomico via réunion teams)
Commentaire MG, Je fais remarquer que Benjel a fait son investigation le 25 août 2021 et nous sommes en 2025
donc, les moisissures ont assurément pris de l'ampleurs et la propagation continue et continura encore jusqu'au
moment des travaux. Donc, je dois mettre un buffer de temps de travaux.
Il est exigé de mettre les scellant Polybitume 570-05 sur les membrane Blueskin SA
Scellant d'étanchéité type Dowsil 758
Mettre mastic d'étanchéité sur le pare-vapeur et les membrane extérieur ensuite aux pourtour des finis intérieur
et extérieur
à la jonction du béton et membrane installer scellant Sopraseal
Mettre des solin métallique de finition au jambage pour créer un soufflage de finition pour le revêtement extérieur
Voir le rapport de chantier 7 photo 7 et 8
La brique beige est discontinuer voir Montréal brique et pierre pour l'équivalent qu'il ont proposée au maçon
du rapport de chantier 8,
Finalement la brique viendra probablement de Ruel et frère
Le rapport de visite 4 de L&A pour l'unité 722 photo 6 nous montre les lattes de plancher ouverte (espacement).
Cela est inquiètant parce que il est difficile d'évaluer ce travail sans voir toutes les unités d'habitaions. De plus
dans les rapports nous parlons de moisissure à certain endroit au plancher de certaine unité.
Il faudra mettre une exclusion pour les planchers parce qu'il faudrait que je vois toutes les unitée pour bien
évaluer la situation de chacun. Un ragréage est pratiquement impossible dû au décoloration et usure dues planchers
sans compter que ceux-ci sont possiblement reliés dans toutes les pièces.
Vous devez mettre une clause du genre:
Les travaux aux planchers sont excluse et si elle sont nécessaires, elle seront évaluer au chantier cas par cas et
facturer en sus.
Le plan A000 aticle 1.3
Les stationnement, l'échéancier, entreposage, jig, matériaux, accès, etc sont à discuté avec le client et l'architecte.
Je vais compter tout ce que je peux en figurant que nous utilisons le terrain du client. Sauf pour les stationnements
qui eux seront comptés à part et tout ce qui doit aller sur la rue et le trottoir sera également compté séparément.
à exclure dans votre soumission tel que demandée dans A000 article 1 note spécifique
Le retrait des rideaux, plantes, cadres, meubles, BBQ sont hors contrat
Je conseille d'exclures les travaux entre le 1 décembre et le 1 avril
à exclure dans votre soumission tel que demandée dans A000 article 4.2 note spécifique
Refaire les balcons dû aux pentes inversées devra oubligatoirement impliquer un extra pour soit démolir et reconstruire
le balcon et ou appliquer un soufflage de béton Sika.
selon A000 note spécifique art. 8 ils demandent de vérifier l'isolation aux murs perpendiculaire au mur extérieur et installer un uréthane
s'ils ne sont pas isolés. Note MG. Je considère qu'il faut enlever toutes les gypses sur 3pl pour vérifier s'il n'as pas de moisissure et ensuite
isolé et fermer. Pour garantir notre travail cette étape doit être fait.
à inscrire dans la soumission
Cloison temporaire et protection du public
Dans ce projet, ils semble que les propriétaire (locataire) des unités reste sur place pendant les travaux selon
Tomico. Donc je ne calculs aucunes relocalisations. Donc les gens devront vivre dans des pièces plus restreinte
Ils vont perdre minimu 1/3 de leur surface de plancher, ils sera vraiment difficile de vivre dans leurs chambres et
salon. À mon avis une relocalisation s'impose. Comme cela ne fais pas partie de mon mandat de compter une
relocalisation, alors je figure que les propriétaires seront sur place pendant nos travaux.
Comme les travaux devront être exécuté entre le 1 avril et 1 décembre pour cause des règles de l'art des travaux
en pose de membrane, scellant, maçonnerie (mortier) etc. Alors je dois figurer des cloisons temporaires étanches et
isolés du froid et du son avec une porte isolé pour pouvoir sortie au balcon en cas de feu.
Exclus les travaux de réagréage de plancher
Brique fournit par Ruel et frère
Endicott Light grey velours 3-5/8''H X 11-5/8'' L X 3-5/8'' profond (tel que l'existant)
Endicott Manganese 3-5/8''H X 11-5/8'' L X 3'' profond (similaire à l'existant) (différence de 5/8'' en profondeur.
Les produits Endicott sont 1- colorés dans la masse , 2- absorbent peu 3- Facilement disponibles
Nathalie Ruel <nathalie@rueletfrere.com>
Brique par Montréal brique et pierre
BEIGE : (meilleur match que les réparations faites précédemment, voir photo jointe) • Belden, Tumbleweed velour, format Utility: 3833.00$ du mille brique net livré ou 11.50$/pi2 3 briques par pied carré à 3.83$ chacune
https://www.beldenbrick.com/brick/brick-colors/color/texture/mm/size/series/finish/tumbleweed_velour
ANTRACITE: • Glen Gery, Ebonite Satin velour, format Utility: 4067.00$ du mille brique net livré ou 12.20$/pi2 3 briques par pied carré à 4.07$ chacune
https://www.glengery.com/brick-catalog/ebonite-velour
Jean-Philippe Proulx <jp.proulx@mtlbp.com>
Ancrage en inox P-407- 3 pouces d’isolant (équivalant identique au BL-407): 1.90$ ch. (boite de 250 mcx) = 475.00$ la boite
Triangle en inox P-400 3 pouces : 0.80$ ch. (boite de 500 cmx) = 400.00$ la boite
Commentaire MG. La brique beige est le même prix entre les compétiteurs
et l'antracite est moins cher chez Ruel et frère et c'est le fournisseur original. Donc je travaille avec les prix
de Ruel et frère
Exclus étaiement et l'ingénieur pour étaiement.
Voir mes notes dans l'onglet note_mg aux lignes 62 à 87.

## note_mg
Faire la démolition en deux temps (1= décontamination avec ensachage et 2= démolition propre).
Commentaire MG
Pour construire les cloisons temporaires, il faudra les protections individuel (EPI) masque N95 et tyvek.
Pour la partie décontamination il faudra la protection P100 et tyvek.
Pour ces travaux le professionnel suggère ceci:
Isoler et confiner la zone. L’utilisation d’une pression négative est recommandée
Normalement selon plusieurs dossiers que j'ai mené en décontamination (5 ans) il n'est pas nécessaire
d'être en pression négative si les déchets font moins que 1 mêtre cube et cela semble le cas sur ce dossier
de plus nous pouvons ouvrir les portes et fenêtres pour aérer les pièces et les travailleurs sont juste à
côté des ouverture. Donc je ne calculerai pas de pression négative pour ce projet.
Voir page onglet note entre les lignes 451 et 457 pour les niveau de risque qui confirme mon commentaire
ici haut
Sur le rapport de visite 1 de L&A (plans) il n'a pas beaucoup d'endroit où il y a de la moisissure
Selon A000 section notes spécifique 3.2
Il faut ajuster les portes coulissantes des unités en fonction des retombées.
Commentaire MG, Si la porte est de type escamotable (poket door) il faudra ouvrir le mur pour ajuster le
cadre de la porte et la trac. Cela implique également de couper la porte. Je dois voir 1 ou 2 portes pour
bien évaluer le travail. Si la porte est un modèle coulissante sur trac fixer au mur cela serait beaucoup plus
simple
Les calculs de main d'œuvre sont aux taux de l'ACQ colonne 20 qui comprends (camion et outils) pour le
premièr travailleur les secondes travailleurs sont calculés avec la colonne 17 soit temps homme avec DAS
inclus.
Il est à noter que la colonne 20 cela inclus un camion avec outils, donc tous les outils de base sont inclus
dans le prix et les frais frais de transports également (essence). Les stationnements sont exclus.
Pour la main d'œuvre spécialisé genre système intérieur, je compte 1 compagnon et les second travailleurs
sont des apprenti 2 ième année.
Pour les maçons je fais la même chose et j'ajoute un manouvre
En regardant les plans de détail A501, A502, A503, A504 et A505
Je constate qu'il garde tous les bas de mur sous les portes patio et de fenêtres ce qui s'avers très difficile
à faire. Je m'explique. Pour refaire les degrés de pente au seuil, il faut enlever la lisse et refaire la coupe des
colombages métallique et ce sur place qui sont fixés à la verticale. Il est à mon avis impossible de faire des
belles coupe dans les colombages dans ces conditions. De plus, à mon avis pour faire une décontamination
complète (pour être certain à 100%) il faudra enlever les lisses des bas de mur et sablières des hauts de mur
pour décontaminer sous ceux-ci. En résumer il faut enlever tout les colombages et recommencer à neuf.
Les colombage existant pourraient être réutilisé après avoir été soyeusement décontaminés. Je vais
compter enlever, décontaminer et réinstaller et compléter avec des neuf.
Il faut également comprendre que les colombages (montants) sont reliés entre le plancher et le plafond
et tous les plafonds ont des modification. Donc à refaire à neuf.
De plus il y a des changements du côté extérieur. Donc refaire à neuf.
La dimensions des portes et fenêtres changes, donc refaire à neuf.
Autre point, les ancrages de maçonnerie et ou des revêtement extérieur sont fixés à la cloison (colombage)
intérieur, Donc il faut également enlever tous les revêtements extérieurs.
Il faut commencer les travaux en haut et finir en bas (obligatoirement).
Phasage
Selon le plan A101 l'air du bâtiment sans compter le garage a environ 29900 pc et 1122'4'' de périmètre, je trouvais
que faire 2 phases pour les travaux étaient difficiles à faire en 2 ans entre le 1 avril et 1 décembre. Je cherche a
évité les condition d'hiver. En réalité les travaux devraient commencer le 15 avril et finir le 15 novembre dans le
meilleur des situation. En gros, diviser les travaux en 2 phases me parais court comme délai pour rentrer dans les
dates mentionnés ici-haut. Donc je figurais 3 phases, cependant en 3 phases cela implique des inconvénients tels que
La durée est longue à supporter pour les résidents, certains résidents vivraient 2 phases dans leur unité chose que
j'essaie d'éviter, les résidents ont besoins de leur cour arrière, Alors j'ai décidé pour rendre la situation la plus
efficace que possible est de faire 2 phases. Vous devrez avoir assez de travailleur pour arriver dans les délais prévus
dans mon take off.
Dans mon take off je fais très attention aux charges mises sur le terrain car la ligne orange au plan A101 délimite
le stationnement souterrain et si vous vérifiez, vous constaterez que le stationnement prends environ 80% de
la cour. Comme je n'ai pas de plan de structure et de rapport de charge alors je compte les travaux de la façon à
éviter le maximum de charge sur le terrain.
Avant l'étude du dossier je pensais utiliser des Fraco pour faire les travaux mais cela est impossible à cause des
balcons en porte-à-faux et des problème de poids sur le terrain. Ensuite j'ai pensé aux échafaudages volants pour
les murs n'ayants pas de balcon en porte-à-faux mais il a aussi des problèmes avec cette méthode. Nous ne pouvons
pas mettre trop de poids, il faut monter au toit pour les déplacements de l'échafaudage volant, il n'a pas d'ancrage
aux parapets pour les câbles et ligne de vie, de plus c'est ballotant au vent et ça frote sur les murs ce qui va briser les
revêtements métalliques qui sont à récupérer.
Alors il ne reste que les échafaudages tubulaires, cependant c'est très lourd surtout avec des travailleurs et des
matériaux de brique dessus et cela m'inquiète énormément et ce sans compter la machinerie et les lieux de
de rangement de nos matériaux et équipements.
Pour les façades 1 (Courcelle) et 2 (Saint-Jacques) des nacelle pourraient être utiliser pour les travaux de l'architecte
demandées mais les façades 4,5,6 dans la cours arrière il serait impossible d'utilisé des nacelles à cause de leurs poids.
De plus vous me demandée de faire 3 prix défférents concernant les travaux de maçonnerie ce qui complique ma
décision sur la méthode d'exécution. Si nous ferions seulement les travaux demandée par l'architecte je compterais
des nacelles pour les façades 1, 2, 8 et 9 (pour identifier l'endroit des numéros voir mon plan de mobilisation de
chantier plus bas). Pour ce qui est des façades 4,5 et 6 j'utiliserais des échafauds tubulaires devant les balcons et des
échafaudages volants entre les balcons. Mais ces méthode implique peu d'hommes qui travaillent en même temps.
Comme il y a environ 50 interventions différentes pour exécuter les travaux, ceux-ci deviendraient très long pour
finir. Pour une seul unité je figure 50 interventions sur 30 jours. Nous pouvons supposer que 30 jours de travail pour
une colonne d'unité. Soit un appartement un dessous l'autre sur les 6 étages de travaux demandée et ce sur des
échafaudage tubulaire. Le temps d'exécution serait assurément plus long en travaillant avec des nacelles et des
échafaudage volants. Parce que les travaux ont environ 50 interventions se qui impliquerait de passer la machinerie
d'un corps de métier à l'autre et les autres corps de métier sont en attentes. Sur des échafaudages tubulaires
plusieurs métiers et des dizaines de personnes peuvent travailler en même temps. Cependant l'installation et la
location de ceux-ci va coûter très chère d'où mon grand dilemme pour ce projet parce que je cherche la méthode la
moins chère. J'en suis venue à la conclusion que les échafaudages tubulaires s'imposaient pour les raisons suivantes.
Plus de travailleurs et de métiers simultanément, plus sécuritaires pour le public et les travailleurs, plus de place pour
les outils et les matériaux, Si nous faisons 100% des travaux de brique, les échafaudages tubulaires deviennent une
nécessité, les échafauds peuvent également servir d'atelier sur un plancher plein. Exemple pour tailler un panneau
nous pourrions le faire dans l'échafaud au lieu de descendre le panneau en bas. Donc, j'opte pour des échafaudages
tubulaire pour l'ensemble du projet et je ferai des plans d'installation. J'ai pas le choix si je veux les comptabilisés.
Important avant d'installer tout ce poids sur le terrain, vous devrez valider avec un ingénieur en structure si les
charges sont permises sur le terrain. Sinon vous devrez faire un étaiment dans le garage soutterain et dans
la partie des casiers. Moi j'exclus cette parti dans mon taxe off.
Voir le plan A101 pour voir la mobilisation et les phasages prévus
Phase 1 à partir de la rue Courcelle sur l'axe AA et de l'axe 59 et en allant vers l'entrée du garage sur l'axe A/11
nous continons sur l'axe 11 et nous poursuivons jusqu'à la cour arrière en passant par l'axe 9 et sur l'axe K
ensuite sur l'axe 6 et nous finissons à l'axe D entre 4 et 5 (au mur mitoyen en les unités B305 et B303).
Sur le plan A101 j'ai mis des numéro de façade de bâtiment (en rouge) et j'ai délimité la phase 1 avec une ligne continue
en verts qui comprend les façade 1,10,9,8,7,6 et la moitié de la façade 5
Phase 2 à partir de la rue Saint-Jacques sur l'axe AA et de l'axe 59 et en allant vers l' axe 50 que nous faisons et nous
continuons vers la cour arrière sur l'axe DD jusqu'à l'axe D entre 4 et 5 (au mur mitoyen en les unités B305 et B303).
Sur le plan A101 j'ai mis des numéro de façade de bâtiment (en rouge) et j'ai délimité la phase 2 avec une ligne continue
en bleu qui comprend les façade 2,3,4 et la moitié de la façade 5
Lors de ma visite de chantier j'ai remarqué la ruelle derrière le bâtiment que nous utiliserons. Nous n'allons pas
nous mobilisé dessus mais nous l'utiliserons comme chemin pour amener les matériaux dans la cours arrière.
C'est le pourquoi que je vais enlever une partie des cloutures entre la cour et la ruelle.
Pour atteindre la cour arrière pour la phase 1 nous passerons à gauche de la porte de garage le long de la façade
10 et nous passerons par la ruelle à l'axe 10 pour revenir sur le terrain via l'axe 5, donc nous passerons dans la
ruelle le long de la façade 7. | Enlever les partie en jaune à côté de la porte de garage (façade 10) |  | En jaune couper les arbres pour la roulotte de chantier |  | En jaune couper les arbres pour la roulotte de chantier |  | En jaune couper les arbres et enlever la clôture pour créer |  |  | Vue de la ruelle à partir de l'ouverture (photo précédente)
| La partie en rouge pour roulotte de chantier et conteneur d'entreposage |  | zone rouge. En jaune dans le fond c'est le passage pour la ruelle. |  | zone rouge. |  | le dégagement en rouge pour atteindre la ruelle |  |  | émonder les arbres et arbuste
Pour atteindre la cour arrière pendant la phase 2. Pour atteindre la ruelle nous passerons entre le TSS et la façade 3
Nous devrons enlever la section de clôture (3) et faire un remblai temporaire devant la terrasse surélever devant
la fsçade 3. un peu plus loin nous enlèverons une autre partie de clôture, ainsi nous pourrons recevoir notre
marchandise sur la rue Saint-Jacques passer devant la façade 3 pour atteindre la ruelle et pour revenir sur le terrain.
La ruelle est utilisé par les voisins arrières, c'est pourquoi nous la bloquerons pas.
Rue Saint-Jacques (façade 2 à gauche et 3 à droite) il y a une borne fontaine
entre le 2ième et 3ième trottoir d'entrée aux unités (façade 2).
Entre de coin du bâtiment et le 2ième trottoir (façade 2) sur la piste cyclable
| ça sera l'endroit d'un conteneur. |  |  | Façade 3 le passage à dégager pour atteindre la |  | 3 section de clôtures à enlever |  | La ruelle en vue opposer.
| Les lignes jaune à gauche sur la façade 3 sera le passage pour atteindre la ruelle |  |  | ruelle. Enlever le pavé, protéger l'égout, enlever le |  | pour atteindre la ruelle |  | La clôture de l'image de gauche est |  |  | Cet endroit est environ à 10pl passer la clôture
| à l'arrère, voir les photos à droite pour plus d'info. |  |  | bollard, couper la végétation pour atteindre la clôture |  |  |  | au fond de la ruelle à droite. |  |  | à enlever. Derrière c'est la ruelle.
| La rue en parallèle à la ruelle s'appelle rue Desnoyers. |  |  | La ligne en vert c'est le passage désirer. | [6 empty] | Enlever la petite clôture et défricher la végétation
| Le débarcadaire des matériaux ce fera sur la piste cyclable devant les lignes |  |  | Protéger le trottoir. | [6 empty] | pour créer un passge
jaune de la façade 3 entre le coin du bâtiment et le coin de la rue Desnoyers
Les numéros en rouge sont l'identification des façades par moi
Installation du chantier
Plans existants de la pose des panneaux.
Il est à noter que les plans existants A-500 à A-511 devraient être intégé dans le nouveau projet car ils osnt très
instructifs sur la façon que les panneau ont été installé.
Panneau vertical
Panneau vertical
Panneau horizontaux
Panneau horizontaux
Panneau horizontaux
Panneau horizontaux
entre les fenêtres
Sur les façades 8 et 9 selon mes numéro. L'architecte nous demandes d'enlever les panneaux métalliques dans les
zones en rouge. Moi je pense que les panneau sont embouvetés et qu'ils ont été inséré par le haut du mur et glissé
entre les moulures jusqu'en bas ou au panneau du dessous.
Donc, je dois selon moi, enlever aussi les panneaux dans les zones en verts dessiner par moi.
Je vais appliquer ma méthode à tous les endroits qui selon moi est nécessaire.
Je constate également ceci dans mon étude des plans.
La dimension des fenêtres changent
Les Fenêtres existantes F01a et F01b sont l'équivalent des nouvelles fenêtres 1.1 et 1.2
Les fenêtres existante ont 760mm (29.921'')de large X 1595mm (62.795'') de haut
et les nouvelles fenêtres fond 28'' de large (711mm) X 54'' de haut (1371.6mm)
Pour les murs en brique il n'y pas de problème pour l'ajustement des finis au jambages, cependant en dessous et au
dessus des fenêtres vous aurez des briques amincies, ce qui fera disparate au pourtour des fenêtres sans travaux avec
ceux qui ont des travaux. En gros les largeurs sont facilements ajustebles et les hauteurs seront disparates.
Évidement les mêmes problèmes s'appliqueront aux pourtour des fenêtres qui ont des panneaux métalliques et le
travaille sera beaucoup plus compliquer parce que nous ne pouvons pas élargir le panneau et ni le rallonger ce
qui impliquera de faire des soufflages au pourtour des fenêtres ou de changer les panneaux. Pour les panneaux verticaux
cela serait plus facile de changer un panneau pour un autre mais pour les panneaux horizontaux cela est une autre
histoire car ils sont installer un par-dessus l'autre et cela impliquerait de changer tous les panneaux qui ont la même
largeur (la colonne de panneau au complet) si nous changeons la dimension des panneaux cela entraîne d'autre
problèmes car les panneaux (voir dessin plus haut) sont appuyés à leurs joint sur des z-barres ou des barres Oméga
qui deviendraient obsolètes parce qu'ils ne seraient plus enlignés avec les joints des panneaux. Si nous changeons
les appuies, l'isolant est à recommencé.
Pour régler (minimiser) ce problème il faudrait que les nouvelles fenêtres soient exactement la même largeur que
les existantes. Et compléter les partie d'en haut et d'en bas avec des panneaux métallique fabriquer sur mesure sur
place et que ceux-ci soient obligatoirement noirs.
Pour les fenêtres dans les murs de brique nous faisons également un capping en haut et en bas mais comme nous
ne faisons pas toutes les fenêtres cela aura assurément un impact visuel. L'architecte a enlevé 8.795'' de hauteur aux
fenêtres, je comprends que cela est dû aux retombée que nous construirons, cependant les retombées ont 4'' de
haut. Si nous enlèverions seulement 5'' aux fenêtres au lieu de 8.795'' nous pourrions sauvé les capping sous
les fenêtres des murs en brique et métallique. À voir à mon avis.
Exemple des portes patio je prends les unités B805 et B705 comme démonstration. Façade 4 à la jonction de la 5
La nouvelle porte patio sera moins large de 8-1/2'' environ donc 4-1/4'' de chaque côté je présume.(photo à côté).
Au 7ième (B705) à gauche de la porte nous voyons des panneaux métalliques qui ne feront plus à cet endroit de plus
nous sommes dans le coin de 2 murs qui ne sont pas en 90 degré. J'ajoute également que toutes les portes sont
à changer sauf celle au deuxième étage qui elle deviendra décentré par rapport aux autres portes. Pour
régler (minimiser) les problèmes. À mon avis toutes les nouvelles portes devraient être installer à droite de l''ouverture
soit appuyer au même endroit du côte droite ce qui enlignerait toute le porte à droite comme au deuxième étage | [8 empty] | B705
ce qui serait moins disparate à la partie de gauche ouverture de 8-1/2'' environ serait complèté en brique ainsi
les panneaux métallique ne changeraient pas de dimension à cet endroit et cela créait au 7ième étage un agencement
avec le bas du mur (côté gauche) qui est en brique.
Voir la ligne orange sur mon plan à droite.
La partie en vert sur le même plan ne serait pas à enlever à mon avis cela ne semble pas nécessaire si vous
regardez la photo.
Je n'ai pas regardé toutes les problématique en ce moments, je vais les constater à sortant les quantités des plans.
Je tenais seulement à vous démontez la complexité des travaux en faisant du rapiéçage tel que demandée au plans.
Et les frais vont assurément monter.
La soumission sera également complexe à compter parce que je dois vérifier tous les plans avec soin et aussi
les plans de l'existant. Compatabilisé les échafaudages sera une bonne job également.
B805

## note_visite
Intérieur
Alarme incendie dans un unité.
Porte coulissante dans un unité.
Colonne structural dans un unité.
Plancher près d'une porte patio dans un unité.
Vérifier les moulures (plinthe et cadre).
Prendre la mesure d'une fenêtre existant (largeur).
Vérifier si nous pouvons mettre la membrane sans enlever la brique.
Vérifier le bas de la porte patio du côté extérieur. (brique ou revêtement).
Vérifier le garde-corps des balcons (fixation).
Mesurer la profondeur d'un garde-corps (les côtés).
Vérifier l'installation des panneaux métalliques
Mesurer des panneaux métallique.
Mesurer une brique. Hauteur, largeur et profondeur
Prendre les mesure de l'ascensseur ou du monte charge. Hauteur, largeur et profondeur.
Vérifier si le garage intérieur est sous la cours arrière.
Extérieur
Vérifier le bas de la porte patio du côté extérieur.
Vérifier le garde-corps des balcons (fixation).
Vérifier les panneaux métalliques
Vérifier la jonction des haut mur de chaque côtés des balcons. Au 8ième étages
Vérifier les arbres sur St-Jacques et sur Courcelle.
Vérifier les arbres dans le passage à côté du garage.
Prendre une mesure largeur du passage.
Mesurer entre le trottoir de St-Jacques et au nez du balcon le plus près.
Mesurer entre le trottoir de Courcelle et au nez du balcon le plus près.
Mesurer entre le TSS et au nez du balcon le plus près. (façade 3).
Vérifier la mesure de la façade 10
Vérifier la mesure de la façade 3 (40')
Vérifier la ruelle derrière (si nous pouvons passer).
Vérifier si le socle de la grue est encore là et accèssible.
Vérifier les filages électrique.
Vérifier les futures emplacement de nos équipement.
Vérifier les borne d'incendie.
Vérifier la connection siamoise pour le raccord pompier
Vérifier s'il y a des ancrages au toit pour des échafaudages volant
Autre
Plan de ventilation.

## fournisseur
Produit | Entreprise
équipement décontamination | Sylprotec | https://www.sylprotec.com/fr/
Palette en bois usagés | Mercier40 | https://mercier40.ca/usage-en-bois?srsltid=AfmBOor9PJsN93n3z4ePvi-nyKB0agtqcXWE9v-H_Htkk4CbknjdSnn9
Membrane blueskin SA 12'' | Canac | https://www.canac.ca/canac/fr/24/p/membrane-blueskin-sa-12-po-x-75-pi/88001609
Membrane Sopraseal |  | https://warehoos.com/products/36-x-75-soprema-sopraseal-stick-1100-t-roll?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=1f0259a94&pr_rec_pid=7733235417316&pr_ref_pid=7460015112420&pr_seq=uniform
Brique fourni par eux originalement | Ruel et frère | https://www.rueletfrere.com/
Panneau aluminium (référence seulement) | Alibaba | https://www.alibaba.com/product-detail/Cladding-Exterior-Wall-Alucobond-Waterproof-Promotion_1600925869487.html?mark=google_shopping&src=sem_ggl&field=UG&from=sem_ggl&cmpgn=22601186621&adgrp=183115180274&fditm=&tgt=pla-293946777986&locintrst=&locphyscl=9000599&mtchtyp=&ntwrk=g&device=c&dvcmdl=&creative=754577009438&plcmnt=&plcmntcat=&aceid=&position=&gad_source=1&gad_campaignid=22601186621&gbraid=0AAAAAD8m77q09Br_0ztsct7o__4R60fMU&gclid=EAIaIQobChMIpfiWsYK2kAMVvjQIBR1_rhwCEAQYASABEgKmZ_D_BwE
Exemple d'installation (revêtement métallique vertical) | Vidéo | https://www.google.com/search?q=installation+de+panneau+m%C3%A9tallique+vertical+ext%C3%A9rieur+commercial&sca_esv=289e7c278657c79e&udm=7&biw=1865&bih=956&ei=lrb7aNDBJMm9ptQPjoHygQs&ved=0ahUKEwjQ5M22rb2QAxXJnokEHY6APLAQ4dUDCBM&uact=5&oq=installation+de+panneau+m%C3%A9tallique+vertical+ext%C3%A9rieur+commercial&gs_lp=EhZnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXZpZGVvIkJpbnN0YWxsYXRpb24gZGUgcGFubmVhdSBtw6l0YWxsaXF1ZSB2ZXJ0aWNhbCBleHTDqXJpZXVyIGNvbW1lcmNpYWxIi8ABUOcNWLCrAXANeAGQAQCYAYgBoAHXD6oBBDE4LjW4AQPIAQD4AQGYAh-gAoMPwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICBBAhGArCAgoQIRgKGKABGMMEwgIFECEYoAHCAgQQIRgVwgIHECEYChigAZgDAIgGAZAGCJIHBDIzLjigB_pYsgcEMTEuOLgHxw7CBwcxLjE2LjE0yAdc&sclient=gws-wiz-modeless-video#fpstate=ive&vld=cid:91786f54,vid:r0GvsBOd3UA,st:0
Exemple d'installation (revêtement métallique vertical) | Vidéo | https://www.youtube.com/watch?v=Xx2JhUKZLEQ
Exemple d'installation (revêtement métallique horizontal) | Vidéo | https://www.youtube.com/watch?v=kGA09QufxYM